## Sheet1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๙
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนกออก
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.256๙) |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ | 20000 | มี.ค - พ.ค ๖๙ | ✓ |  |  | -
2 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 12747600 | ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙ |  | ✓ |  | 6047300
3 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1881600 | ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙ |  | ✓ |  | 991800
4 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | 18000 | ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙ |  | ✓ |  | 9000
5 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนกออก | 140000 | ธ.ค ๖๘ - ม.ค ๖๙ |  |  | ✓ | 130000
6 | เงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการฯ ชุมชนที่ ๑ ชุมชนบ้านบุโกรก | 20000 | ม.ค - ก.ย ๖๙ | ✓ |  |  | -
7 | เงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการฯ ชุมชนที่ ๒ ชุมชนมอญพระเพลิง | 20000 | ม.ค - ก.ย ๖๙ | ✓ |  |  | -
8 | เงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการฯ ชุมชนที่ ๓ ชุมชนบ้านโคกสระน้อยสามัคคี | 20000 | ม.ค - ก.ย ๖๙ | ✓ |  |  | -
9 | เงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการฯ ชุมชนที่ ๔ ชุมชนบ้านสระน้อยร่วมใจพัฒนา | 20000 | ม.ค - ก.ย ๖๙ | ✓ |  |  | -
10 | เงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการฯ ชุมชนที่ ๕ ชุมชนบ้านสระน้อย | 20000 | ม.ค - ก.ย ๖๙ | ✓ |  |  | -
11 | เงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการฯ ชุมชนที่ ๖ ชุมชนนกออกร่วมใจพัฒนา | 20000 | ม.ค - ก.ย ๖๙ | ✓ |  |  | -
12 | เงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการฯ ชุมชนที่ ๗ ชุมชนทุ่งจานรุ่งเรือง | 20000 | ม.ค - ก.ย ๖๙ | ✓ |  |  | -
13 | เงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการฯ ชุมชนที่ ๘ ชุมชนหนองครกพัฒนา | 20000 | ม.ค - ก.ย ๖๙ | ✓ |  |  | -
14 | เงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการฯ ชุมชนที่ ๙ ชุมชนปรางค์ศิลา | 20000 | ม.ค - ก.ย ๖๙ | ✓ |  |  | -
15 | เงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการฯ ชุมชนที่ ๑0 ชุมชนนกออก - บ้านไร่สามัคคี | 20000 | ม.ค - ก.ย ๖๙ | ✓ |  |  | -
16 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน) | 73500 | มิ.ย - ส.ค ๖๙ | ✓ |  |  | -
17 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 19500 | มิ.ย - ส.ค ๖๙ | ✓ |  |  | -
18 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) | 317600 | ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙ |  | ✓ |  | 151200
19 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนกออก | 1116000 | ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙ |  | ✓ |  | 498924
20 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 50000 | ม.ค 69 |  |  | ✓ | 48997.59
21 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี | 20000 | มี.ค ๖๙ | ✓ |  |  | -
22 | โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง | 80000 | ต.ค - พ.ย ๖๘ |  |  | ✓ | 21790
23 | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ | 100000 | เม.ย ๖๙ | ✓ |  |  | -
24 | โครงการสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นและรัฐพิธีที่สำคัญของชาติ | 10000 | ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙ |  | ✓ |  | 18350
25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสายพระเพลิง - นานางสายชล ชูสระน้อย ชุมชนที่ ๕ ชุมชนสระน้อยร่วมใจพัฒนา | 405000 | ก.พ - เม.ย ๖๙ | ✓ |  |  | -
26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายดำริห์ ดัษฎรสระน้อย (คสล.เดิม) - ที่ดินนายแก้ว ชินสระน้อย ชุมชนที่ 4 ชุมชนบ้านโคกสระน้อยสามัคคี | 671100 | พ.ย ๖๘ - ม.ค ๖๙ |  |  | ✓ | 480000
27 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสมหวัง เขตจะโปะ - บ้านนายเงิน ฉิมพลี ชุมชนที่ 7 ชุมชนนกออกร่วมใจสามัคคี | 220200 | พ.ย ๖๘ - ม.ค ๖๙ |  |  | ✓ | 212000
28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากมุมสระน้ำวัดโคกสระน้อย - บ้านนางสมพิศ ชิดสระน้อย | 494500 | พ.ย ๖๘ - ม.ค ๖๙ |  |  | ✓ | 493500
29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนอาหารครัวริมทุ่ง - สามแยกสระหลวง ชุมชนที่ 8 ชุมชนขดน้ำอ้อม - ทุ่งจานร่วมใจสามัคคี | 498700 | พ.ย ๖๘ - ม.ค ๖๙ |  |  | ✓ | 460000
30 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบเหมือง 032 ไปสามแยกสระหลวงบ้านทุ่งจาน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งจาน | 487900 | ม.ค - มี.ค 69 | ✓ |  |  | -
31 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบเหมืองซอย 025 ชุมชนที่ 1 ชุมชนบ้านบุโกรก | 135200 | ม.ค - มี.ค 69 | ✓ |  |  | -
32 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางติ๋ม จามกิ่ง - เชือมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังตะเคียน หมู่ที่ 5 บ้านสระน้อย | 415100 | ธ.ค ๖๘ - ม.ค ๖๙ |  |  | ✓ | 401000
33 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้าน ด.ต.ทิพย์ พงษ์ไทย ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้านสระน้อย (หน้า 125 ลำดับที่ 134) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) | 91900 | ม.ค - มี.ค 69 | ✓ |  |  | -
34 | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณบ้านปรางค์ หมู่ที่ ๙ - ถนนทางหลวง ๓๐๔ ชุมชนที่ ๙ ชุมชนปรางค์ศิลา | 450000 | มี.ค - พ.ค ๖๙ | ✓ |  |  | -
35 | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณหน้าโรงเรียนวัดม่วง - สะพานข้ามบ้านพระเพลิง หมู่ที่ ๒ ชุมชนที่ ๒ ชุมชนมอญพระเพลิง | 450000 | มี.ค - พ.ค ๖๙ | ✓ |  |  | -
36 | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 172780 | พ.ย ๖๘ - ก.ย ๖๙ | ✓ |  |  | -
37 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องคาร์บอนต่ำ | 20000 | ม.ค - มี.ค 69 |  |  | ✓ | 20000
38 | โครงการอบรมการปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในครัวเรือน | 20000 | เม.ย - ส.ค 69 | ✓ |  |  | -
39 | โครงการป้องกันอัคคีภัยและสาธิตการดับเพลิงให้กับชุมชนและสถานศึกษา | 30000 | เม.ย - มิ.ย ๖๙ | ✓ |  |  | -
40 | โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในชุมชน | 120000 | ก.พ - เม.ย ๖๙ |  |  | ✓ | 248790
41 | โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี | 25000 | ม.ค - ก.พ ๖๙ | ✓ |  |  | -
42 | โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม | 20000 | มิ.ย - ส.ค ๖๙ |  |  | ✓ | 300
43 | โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพองค์กร | 40000 | มิ.ย - ส.ค ๖๙ | ✓ |  |  | -
44 | โครงการ Big Cleaning Day | 10000 | ม.ค/เม.ย/ก.ค ๖๙ | ✓ |  |  | -
45 | โครงการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 40000 | ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙ | ✓ |  |  | -
46 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางเตือนใจ จรสระน้อย - นานายชั้น มาสำโรง ชุมชนที่ 3 ชุมชนพระเพลิงรวมใจ | 886900 | พ.ย - ม.ค ๖๙ |  |  | ✓ | 750000
47 | ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางหงวน ทับทิม - คลองธรรมชาติ ชุมชนที่ 5 ชุมชนบ้านสระน้อยร่วมใจพัฒนา | 677500 |  | ✓ |  |  | -
48 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมเททับหลังท่อจากปั๊มน้ำมันพิมพ์บุญ - ศาลตาปู่บ้านล้อมสระน้อย ชุมชนที่ ๗ ชุมชนนกออกร่วมใจสามัคคี | 615100 | ก.พ - เม.ย ๖๙ | ✓ |  |  | -
49 | โครงการกั้นห้องสำนักปลัดเทศบาล | 51000 | ม.ค - มี.ค 69 | ✓ |  |  | -
50 | โครงการกั้นห้องผู้บริหาร | 32000 | ม.ค - มี.ค 70 | ✓ |  |  | -
51 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนายสนอง ครอบจังหรีด - บ้านนายสัญชัย องอาจ ชุมชนที่ ๙ ชุมชนทุ่งจานรุ่งเรือง | 484600 | ต.ค - พ.ย ๖๘ |  |  | ✓ | 484600
52 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางบัวผัน เทพกมล - บ้านนางแตง โคกเกษม ชุมชนที่ ๑๐ ชุมชนหนองครกพัฒนา | 254200 | ต.ค - พ.ย ๖๘ |  |  | ✓ | 254200
53 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมเททับหลังท่อจากบ้านนางประเสริฐ - บ้านนายอุ่ม ชุมชนที่ ๑ ชุมชนบ้านบุโกรก | 171800 | ต.ค - พ.ย ๖๘ |  |  | ✓ | 171800
54 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างกำแพงวัดทุ่งจานด้านตะวันออกถึงมุมวัดไปขดน้ำอ้อม ชุมชนที่ ๘ ชุมชนขดน้ำอ้อม - ทุ่งจานร่วมใจพัฒนาสามัคคี | 499999 | ต.ค - พ.ย ๖๘ |  |  | ✓ | 499999
55 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอดฟันติกส์จากบ้านนายหลอด ทองจังหรีด - ที่นายสังข์ อ่อนฉิมพลี (ถนนสายปราสาทบ้านปรางค์ ช่วงที่ ๑ ) ชุมชนที่ ๑๑ ชุมชนปรางค์ศิลา | 740000 | ต.ค - พ.ย ๖๘ |  |  | ✓ | 740000
56 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 50000 | ต.ค ๖๘ - ก.ย ๖๙ | ✓ |  |  | -
57 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 50000 | มี.ค - พ.ค ๖๙ |  |  | ✓ | 49665
58 | โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก | 30000 | เม.ย - มิ.ย ๖๙ | ✓ |  |  | -
59 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number 1 ในชุมชนของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี ชุมชนที่ ๗ ชุมชนทุ่งจานรุ่งเรือง | 20000 | ม.ค - ก.ย ๖๙ | ✓ |  |  | -
60 | โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีชุมชนที่ 8 ชุมชนหนองครกพัฒนา | 20000 | ม.ค - ก.ย ๖๙ | ✓ |  |  | -
| รวม | 26194279 |  |  |  |  | 13183215.59